关于四份设备采购合同尾款未支付情况的说明

根据临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台项目设备采购合同的执行情况，现就四份设备采购合同尾款未支付情况说明如下。四份合同尚未支付尾款合计1,938万元，因2026年度内无法完成设备交付及验收，尚未达到合同约定的付款条件。

一 合同付款情况

项目涉及临空探测雷达光学基础支撑系统、钠原子探测激光雷达、臭氧探测激光雷达和气象要素探测激光雷达系统四份采购合同。合同总金额合计3,230万元，已支付1,292万元，尚未支付尾款1,938万元，具体如下。

| 序号 | 合同名称 | 合同金额 | 已支付 | 未支付尾款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临空探测雷达光学基础支撑系统 | 1,190 | 476 | 714 |
| 2 | 钠原子探测激光雷达 | 780 | 312 | 468 |
| 3 | 臭氧探测激光雷达 | 540 | 216 | 324 |
| 4 | 气象要素探测激光雷达系统 | 720 | 288 | 432 |
|  | 合计 | 3,230 | 1,292 | 1,938 |

注：临空探测雷达光学基础支撑系统合同在经费申请表中拆分为前三项，即光学主镜、主镜筒机电结构、拼接基座及外框架。其中，光学主镜未支付426.45万元，主镜筒机电结构未支付267.96万元，拼接基座及外框架未支付19.59万元，合计714万元。

二 尾款未支付原因

上述四份合同均于2025年12月7日签订。根据合同约定，临空探测雷达光学基础支撑系统应于2027年3月31日前完成货物交付、安装和调试；钠原子探测激光雷达、臭氧探测激光雷达和气象要素探测激光雷达系统的交货期均为合同签订之日起16个月内，交货周期延续至2027年4月。

同时，四份合同均约定，剩余60%的合同款须在设备完成交付、安装调试并验收合格后方可支付。由于上述设备在2026年度内无法完成交付、安装调试及验收，尚未达到合同约定的尾款支付条件，因此无法在2026年度完成尾款支付。上述未付款项属于合同尚未达到付款节点，并非逾期拖欠。

三 后续付款安排

上述四份合同尚未支付的尾款合计1,938万元，全部计划使用自筹经费支付。待设备完成交付、安装调试并通过验收后，将按照合同约定履行付款程序。

特此说明。

李一飞

2026年10月13日