## Sheet1
“两重”项目经费支出情况统计
单位：万元
序号 | 所属 平台 | 设备/事项名称 | 概算情况 |  |  | 采购情况 |  |  |  | 已支出金额 | [5 empty] | 备注
|  |  | 设备单价 | 台/套数 | 总价 | 是否完成 意向公开 | 是否完成 招标公布 | 中标价 | 是否完成采购合同签订 | 国拨 |  |  | 自筹
[10 empty] | 计划支出金额 | 已支出金额 | 支出年份 | 计划支出金额 | 已支出 金额 | 支出年份
1 | 天基 | 天基分布式广域通感一体子系统--低功耗毫米波雷达级联芯片 | 4 | 5 | 20 | 是 | 是 | 19.6 | 是 | 19.6 | 19.6 | 2025 | 0
2 | 天基 | 天基分布式广域通感一体子系统--宇航级AI边缘计算平台 | 30 | 5 | 150 | 是 | 是 | 148.5 | 是 | 148.5 | 148.5 | 2025 | 0
3 | 天基 | 天基分布式广域通感一体子系统--宇航级高性能射频片上系统 | 25 | 5 | 25 | 是 | 是 | 124.5 | 是 | 124.5 | 124.5 | 2025 | 0
4 | 天基 | 超谱段射频目标模拟与分析子系统--矢量信号发生器 | 283 | 4 | 1132 | 是 | 是 | 1122 | 是 | 448.8 | 448.8 | 2025 | 673.2 | 673.2 | 2026
5 | 天基 | 超谱段射频目标模拟与分析子系统--矢量网络分析仪 | 337 | 1 | 337 | 是 | 是 | 336 | 是 | 134.4 | 134.4 | 2025 | 201.6 | 201.6 | 2026
6 | 天基 | 超谱段射频目标模拟与分析子系统--高速数字示波器 | 258.1 | 1 | 258.1 | 是 | 是 | 257 | 是 | 102.8 | 102.8 | 2025 | 154.2 | 154.2 | 2026
7 | 天基 | 超谱段射频目标模拟与分析子系统--频谱分析仪 | 267 | 4 | 1068 | 是 | 是 | 1064 | 是 | 425.6 | 425.6 | 2025 | 638.4 | 638.4 | 2026
8 | 天基 | 超谱段射频目标模拟与分析子系统--超频段功率计 | 81 | 4 | 324 | 是 | 是 | 318 | 是 | 127.2 | 127.2 | 2025 | 190.8 | 190.8 | 2026
9 | 天基 | 原子钟及应用子系统 | 410 | 1 | 410 | 是 | 是 | 406 | 是 | 351 | 148.6 | 2025 | 55 | 0 |  | 尾款计划自筹经费支付55万元，国拨经费支付202.4万元，国拨经费在9月完成支付
10 | 天基 | 天基空间目标电磁超算子系统--FPGA代码规则检查工具 | 90 | 1 | 90 | 是 | 是 | 88.8 | 是 | 0 | 0 |  | 88.8 | 0 |  | 尚未支付， 计划全部使用自筹经费
11 | 天基 | 天基空间目标电磁超算子系统--静态缺陷检测工具 | 70 | 1 | 70 | 是 | 是 | 68.8 | 是 | 0 | 0 |  | 68.8 | 0 |  | 尚未支付， 计划全部使用自筹经费
12 | 天基 | 天基空间目标电磁超算子系统--可视化自动单元与集成测试平台 | 75 | 1 | 75 | 是 | 是 | 71.6 | 是 | 0 | 0 |  | 71.6 | 0 |  | 尚未支付， 计划全部使用自筹经费
13 | 天基 | 天基空间目标电磁超算子系统--高性能电磁计算专用服务器 | 135 | 1 | 135 | 是 | 是 | 108.986 | 是 | 0 | 0 |  | 108.986 | 0 |  | 尚未支付， 计划全部使用自筹经费
14 | 天基 | 天基智能高性能算法训练调优子系统 | 705 | 1 | 705 | 是 | 是 | 669 | 是 | 669 | 0 |  | 0 |  |  | 计划26年10月完成所有费用支付
15 | 天基 | 星上处理地面等效验证子系统 | 555 | 1 | 555 | 是 | 否 | 555 | 否 | 0 | 0 |  | 555 | 0 |  | 尚未支付， 计划全部使用自筹经费，使用监管账户拨付
批复总经费5603万，国拨2801万，已支出XX万，自筹2802万，已支出XX万