## Sheet1
“两重”项目经费支出情况统计
单位：万元
序号 | 所属 平台 | 设备/事项名称 | 概算情况 |  |  | 采购情况 |  |  |  | 已支出金额 | [5 empty] | 备注
|  |  | 设备单价 | 台/套数 | 总价 | 是否完成 意向公开 | 是否完成 招标公布 | 中标价 | 是否完成采购合同签订 | 国拨 |  |  | 自筹
[10 empty] | 计划支出金额 | 已支出金额 | 支出年份 | 计划支出金额 | 已支出 金额 | 支出年份
1 | LK | 光学主镜 | 208.25 | 4 | 833 | 是 | 是 | 833 | 是 | 476 | 406.55 | 2025 | 357 | 0 |  | 国拨476万元；自筹357万元。国拨已支付406.55万元，计划2026年完成剩余款项支付
2 | LK | 主镜筒机电结构 | 327.25 | 1 | 327.25 | 是 | 是 | 327.25 | 是 | 327.25 | 59.29 | 2025 | 0 | 0 |  | 国拨支付，计划2026年完成剩余款项支付
3 | LK | 拼接基座及外框架 | 29.75 | 1 | 29.75 | 是 | 是 | 29.75 | 是 | 29.75 | 10.16 | 2025 | 0 | 0 |  | 国拨支付，计划2026年完成剩余款项支付
4 | LK | 钠原子探测激光雷达 | 780 | 1 | 780 | 是 | 是 | 780 | 是 | 780 | 312 | 2025 | 0 | 0 |  | 国拨支付，计划2026年完成剩余款项支付
5 | LK | 临空高精度激光泵浦电磁探测系统 | 290 | 1 | 290 | 是 | 是 | 290 | 是 | 290 | 116 | 2025 | 0 | 0 |  | 国拨支付，计划2026年完成剩余款项支付
6 | LK | 临近空间自由基分析仪 | 229.8 | 1 | 229.8 | 是 | 是 | 229.8 | 是 | 229.8 | 229.8 | 2025 | 0 | 0 |  | 国拨已完成支付
7 | LK | 多要素校准光源模块 | 159.8 | 1 | 159.8 | 是 | 是 | 159.8 | 是 | 159.8 | 159.8 | 2025 | 0 | 0 |  | 国拨已完成支付
8 | LK | 激光共聚焦成像系统 | 127.57 | 1 | 127.57 | 是 | 是 | 127.57 | 是 | 127.57 | 127.57 | 2025 | 0 | 0 |  | 国拨已完成支付
9 | LK | 临空探测雷达地面实验监测与控制系统 | 99.5 | 1 | 99.5 | 是 | 是 | 99.5 | 是 | 99.5 | 39.8 | 2026 | 0 | 0 |  | 国拨于2026年支付39.8万元，计划2026年完成剩余款项支付
10 | LK | 临近空间探测雷达六自由度控制系统 | 160 | 1 | 160 | 是 | 是 |  | 是 | 0 | 0 |  | 160 | 0 |  | 计划使用自筹经费支付；
11 | LK | 临空大数据智能分析系统 | 240 | 1 | 240 | 是 | 否 |  | 否 | 0 | 0 |  | 240 | 0 |  | 计划使用自筹经费支付，尚未完成招标公布和合同签订
12 | LK | 高精度电磁探测信号处理系统 | 128 | 1 | 128 | 是 | 是 | 127 | 是 | 0 | 0 |  | 127 | 50.8 | 2026 | 概算128万元，中标/合同价127万元；自筹已支付50.8万元（2026年）
13 | LK | 臭氧探测激光雷达 | 540 | 1 | 540 | 是 | 是 | 540 | 是 | 0 | 0 |  | 540 | 216 | 2026 | 自筹已支付216万元（2026年）
14 | LK | 气象要素探测激光雷达系统 | 720 | 1 | 720 | 是 | 是 | 720 | 是 | 0 | 0 |  | 720 | 288 | 2026 | 自筹已支付288万元（2026年）
15 | LK | 小型自由空间探测模块 | 52 | 1 | 52 | 是 | 否 |  | 否 | 0 | 0 |  | 52 | 0 |  | 计划使用自筹经费支付，尚未完成招标公布和合同签订
16 | LK | 光子回波计数及调控模块 | 108 | 1 | 108 | 是 | 否 |  | 否 | 0 | 0 |  | 108 | 0 |  | 计划使用自筹经费支付，尚未完成招标公布和合同签订
17 | LK | 激光雷达光学镀膜系统 | 202 | 1 | 202 | 是 | 否 |  | 否 | 0 | 0 |  | 202 | 0 |  | 计划使用自筹经费支付，尚未完成招标公布和合同签订
批复总经费5100万元，国拨2550万元，已支出1460.97万元；自筹2550万元，已支出554.8万元