## 资金调整明细
两重项目国拨自筹资金调整明细
调整原则：望远镜2025年已支付的国拨保持不变；望远镜、激光雷达2026年剩余尾款全部改为自筹；其他设备全部改为国拨。单位：万元
汇总项目 | 金额 |  | 批复额度核对 | 金额
调整后国拨合计 | 2583.67 |  | 国拨批复额度 | 2550
调整后自筹合计 | 2442 |  | 调整后国拨超过批复 | 33.67
设备金额合计 | 5025.67 |  | 自筹批复额度 | 2550
与项目总投资5100万元的差额 | 74.33 | [10 empty] | 426.45
267.96
序号 | 设备名称 | 金额口径 | 设备金额 | 2025年国拨已付 | 2026年已付 | 2026年待付 | 调整后国拨 | 调整后自筹 | 2026年付款来源 | 是否调整 | 备注 | 19.59
1 | 光学主镜 | 合同价 | 833 | 406.55 | 0 | 426.45 | 406.55 | 426.45 | 自筹 | 是 | 望远镜组成部分；尾款全部改为自筹 | 468
2 | 主镜筒机电结构 | 合同价 | 327.25 | 59.29 | 0 | 267.96 | 59.29 | 267.96 | 自筹 | 是 | 望远镜组成部分；尾款全部改为自筹
3 | 拼接基座及外框架 | 合同价 | 29.75 | 10.16 | 0 | 19.59 | 10.16 | 19.59 | 自筹 | 是 | 望远镜组成部分；尾款全部改为自筹
4 | 钠原子探测激光雷达 | 合同价 | 780 | 312 | 0 | 468 | 312 | 468 | 自筹 | 是 | 尾款全部改为自筹
5 | 临空高精度激光泵浦电磁探测系统 | 合同价 | 290 | 116 | 0 | 174 | 290 | 0 | 国拨 | 否 | 2026年完成剩余款项支付
6 | 临近空间自由基分析仪 | 合同价 | 229.8 | 229.8 | 0 | 0 | 229.8 | 0 | 已完成 | 否 | 国拨已完成支付
7 | 多要素校准光源模块 | 合同价 | 159.8 | 159.8 | 0 | 0 | 159.8 | 0 | 已完成 | 否 | 国拨已完成支付
8 | 激光共聚焦成像系统 | 合同价 | 127.57 | 127.57 | 0 | 0 | 127.57 | 0 | 已完成 | 否 | 国拨已完成支付
9 | 临空探测雷达地面实验监测与控制系统 | 合同价 | 99.5 | 0 | 39.8 | 59.7 | 99.5 | 0 | 国拨 | 否 | 2026年已付39.80，剩余59.70
10 | 临近空间探测雷达六自由度控制系统 | 概算价 | 160 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 国拨 | 是 | 原计划自筹，现改为国拨；付款年份待确认
11 | 临空大数据智能分析系统 | 概算价 | 240 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | 国拨 | 是 | 原计划自筹，现改为国拨；尚未签订合同
12 | 高精度电磁探测信号处理系统 | 合同价 | 127 | 0 | 50.8 | 76.2 | 127 | 0 | 国拨 | 是 | 2026年已以自筹支付50.80，拟改列国拨
13 | 臭氧探测激光雷达 | 合同价 | 540 | 0 | 216 | 324 | 0 | 540 | 自筹 | 否 | 2026年已以自筹支付216.00，尾款仍是自筹
14 | 气象要素探测激光雷达系统 | 合同价 | 720 | 0 | 288 | 432 | 0 | 720 | 自筹 | 否 | 2026年已以自筹支付288.00，尾款仍是自筹
15 | 小型自由空间探测模块 | 概算价 | 52 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 国拨 | 是 | 原计划自筹，现改为国拨；尚未签订合同
16 | 光子回波计数及调控模块 | 概算价 | 108 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 国拨 | 是 | 原计划自筹，现改为国拨；尚未签订合同
17 | 激光雷达光学镀膜系统 | 概算价 | 202 | 0 | 0 | 202 | 202 | 0 | 国拨 | 是 | 原计划自筹，现改为国拨；尚未签订合同
合计 |  |  | 5025.67 | 1421.17 | 594.6 | 3009.9 | 2583.67 | 2442 | 望远镜尾款714.00万元全部自筹