## 附件3
附件3
超长期特别国债项目绩效目标完成进度情况表
（2026年度）
项目名称 |  | 工业和信息化部国家级科技创新平台基地建设项目（2025年第三批）-临近空间全高程环境多要素激光雷达探测平台
主管部门 |  | [124] 工业和信息化部 |  | 实施单位 | 北京理工大学 | [12 empty] | 预算下达时间 |  | 2026-04-28
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 分值 | 4月执行情况 |  | 5月执行情况 |  | 6月执行情况 |  | 7月执行情况 |  | 8月执行情况 |  | 9月执行情况 |  | 10月执行情况 |  | 11月执行情况 |  | 12月执行情况
[6 empty] | 执行数 | 执行率 | 执行数 | 执行率 | 执行数 | 执行率 | 执行数 | 执行率 | 执行数 | 执行率 | 执行数 | 执行率 | 执行数 | 执行率 | 执行数 | 执行率 | 执行数 | 执行率
|  | 年度资金总额： |  | 1128.83 | 10.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39.8 | 3.526%
|  | 其中：财政拨款 |  | 1020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0%
|  | 上年结转资金 |  | 108.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39.8 | 36.57%
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 7月完成情况 | [8 empty] | 8月完成情况 |  | 9月完成情况 |  | 10月完成情况 |  | 11月完成情况 |  | 12月完成情况
| —— |  |  |  | 1.已完成项目详细实施方案与招标计划，其中15台（套）核心设备的采购已全部完成签约并至少支付一笔款项，项目进度与年度计划保持一致，暂无对关键节点构成影响的重大风险 2.截至2026年至7月底，累计申请专利7个、发表论文4篇、受益研究生36人次，超前完成绩效目标；师生满意度尚未形成正式实际值，全年预计达到90%以上
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 4月完成情况 |  | 5月完成情况 |  | 6月完成情况 |  | 7月完成情况 |  | 8月完成情况 |  | 9月完成情况 |  | 10月完成情况 |  | 11月完成情况 |  | 12月完成情况
[6 empty] | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出目标 | 数量目标 | 论文 | ≥3篇 | 20 | 3 | -- | 3 | -- | 3 | -- | 4 | --
|  |  | 报告 | ≥2份 | 20 | 0 | -- | 0 | -- | 1 | -- | 2 | --
| 效益指标 | 社会效益指标 | 申请专利 | ≥5个 | 20 | 5 | -- | 5 | -- | 7 | -- | 7 | --
|  |  | 收益研究生人数 | ≥30人次 | 20 | 36 | -- | 36 | -- | 36 | -- | 36 | --
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 10 | 暂未形成正式实际值 | 尚未形成正式满意度调查结果。建议年底结合师生反馈或满意度调查据实统计，全年预计达到90%以上 | 暂未形成正式实际值 | 尚未形成正式满意度调查结果。建议年底结合师生反馈或满意度调查据实统计，全年预计达到90%以上 | 暂未形成正式实际值 | 尚未形成正式满意度调查结果。建议年底结合师生反馈或满意度调查据实统计，全年预计达到90%以上 | 暂未形成正式实际值 | 尚未形成正式满意度调查结果。建议年底结合师生反馈或满意度调查据实统计，全年预计达到90%以上